REQUIREMENTS FOR FORMATION AND UPDATING OF THE MDR

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ MDR

| Document class Класс документа | 1 | Classification Категория документа | Restricted Для ограниченного пользования |
| --- | --- | --- | --- |

| Revision Редакция | Date Дата | Prepared Подготовлено | Checked Проверено | Approved Согласовано | Authorized Утверждено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Planning and Project control Director A.O. Ostapiv | Deputy Project Director – Engineering director N.V. Monahov | Project Director E.E. Popov | General Director K.V. Tsvetaev |
|  |  | Директор департамента проектного контроля С.Ю. Казаков | Заместитель директора проекта – Директор по проектированию и инжинирингу Н.В. Монахов | Директор проекта Е.Е. Попов | Генеральный директор К.В. Цветаев |

APPROVAL SHEET

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| № | Position Должность | Full name ФИО | Signature Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционный директор | Т.Ш. Султанов |  |
| 2. | Руководитель направления по СМК | А.С. Буренков |  |
| 3. | Заместитель директора департамента по экономической безопасности | И.В. Комяков |  |
| 4. | Руководитель направления технического документооборота | А.О. Остапив |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

| CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| 1. PURPOSE AND SCOPE 5 2. REFERENCES 5 3. TERMS, ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS 6 4. RESPONSIBILITY 9 5. GENERAL PROVISIONS 9 6. FORMATION, MAINTENANCE AND UPDATING OF MDR 9 6.1. Formation of MDR 9 6.2. S-progress curve 11 6.3. Document class 28 6.4. MDR Updating (Fact Checking) 28 7. MEETINGS 30 ATTACHMENTS 31 | 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 5 2. ССЫЛКИ 5 3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 9 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9 6. ФОРМИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ и АКТУАЛИЗАЦИЯ MDR 9 6.1. Формирование MDR 9 6.2. S-кривая прогресса 11 6.3. Класс документов 28 6.4. Актуализация (фактирование) MDR 28 7. СОВЕЩАНИЯ 30 ПРИЛОЖЕНИЯ 31 |

| REVISION CHANGE DETAILS |  |  | ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. No. Ред. № | Place of Changes Место изменений | Brief Description of Change Краткое описание изменений |  |
| 00 |  | Developed for the first time Разработан впервые |  |

| PURPOSE AND SCOPE | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- | --- |
| This Procedure establishes uniform requirements for formation and updating of the Master Document Register (hereinafter referred to as MDR), and also defines the procedure for interaction on the project within the MDR between the Customer and Contractor (hereinafter referred to as the Parties). | Настоящая Процедура устанавливает единые требования к формированию и актуализации Главного реестра документации (далее – MDR), а также определяет порядок взаимодействия в рамках ведения MDR между Заказчиком, Подрядчиком (далее – Стороны) по Проекту. |
| The requirements and rules presented in this procedure allow the Parties to: | Требования и правила, представленные в настоящей процедуре, позволяют Сторонам: |
| clearly understand how to divide (share) responsibility for MDR formation and maintenance; | четко понимать разделение ответственности по формированию и ведению MDR; |
| minimize the risks of loss of documentation required to be provided to the Customer in accordance with the Contract; | минимизировать риски по потере документации, обязательной к предоставлению Заказчику в соответствии с Договором; |
| track the status of the documentation being developed; | отслеживать статус разрабатываемой документации; |
| monitor the planned deadlines for the development of the transmitted documentation; | осуществлять контроль запланированных сроков разработки передаваемой документации; |
| calculate planned, forecast and actual progress of documentation development; | рассчитывать плановый, прогнозный и фактический прогресс разработки документации; |
| assess the impact on the project schedule, predicting possible delays in the documentation being developed. and deviations from the schedule and assessment of the impact on the progress of the project. | производить оценку влияния на график проекта, прогнозируя возможные задержки разрабатываемой документации и отклонения от графика и оценку влияния на ход реализации проекта. |
| - The requirements of this procedure must be necessarily included in Contracts providing for the development of documentation, and apply to all the results of the work of Subcontractors, for which the Contractor is responsible under the Contract. | - Требования настоящей процедуры в обязательном порядке должны быть включены в Договоры, предусматривающие разработку документации, и распространяются и на все результаты работ Субподрядчиков, за которые Подрядчик несёт ответственность по Договору. |
| REFERENCES | ССЫЛКИ |
| Note: when using this document, it is important to check validity of the referenced documents for their effectiveness as well as any changes that are currently made thereto. If the reference document is rescinded (modified), the replaced (updated) document should be used. | Примечание: при пользовании настоящим документом необходимо проверить ссылочные документы на предмет их действия и внесённых в настоящее время изменений. Если ссылочный документ аннулирован (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. |
| - GOST R 21.101-2020 Basic requirements for design and detailed design documentation | - ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации |
| - IVA-DC-PR0-00301 «Communication procedure». | - IVA-DC-PR0-00301 «Процедура коммуникации». |
| - IVA-DC-PR0-00302 Procedure for the project technical documentation review and approval | - IVA-DC-PR0-00302 Процедура рассмотрения и согласования технической документации по проекту |
| - IVA-DC-PR0-00303 «Documents numbering and file naming procedure» | - IVA-DC-PR0-00303 «Процедура нумерации документации и присвоения имен файлам» |
| TERMS, ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS | ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
| Term/Abbreviation Термин/Сокращение; Definition; Определение. Contractor Подрядчик; Organization involved in contractual relations to provide services / works for the project; Организация, привлеченная по договору для выполнения работ / оказания услуг по проекту.. Customer Заказчик; A person (legal entity or individual) who is an investor or authorized by the investor to execute a project; Лицо (юридическое или физическое), являющееся инвестором или уполномоченное инвестором реализовать проект. Parties Стороны; Organizations exchanging documents in accordance with this Procedure and the Contract provisions; Организации, обменивающиеся корреспонденцией в соответствии с настоящей Процедурой и положениями Договора/Контракта. Subcontractor Субподрядчик; The party engaged by the Contractor to perform any part of the work on the Project.; Сторона, привлекаемая Подрядчиком для выполнения любой части работ по Проекту.. PD ПД; Design documentation issued in accordance with the Resolution of the Government of the Russian Federation of February 16, 2008 No. 87 titled "Composition of Design Documentation Sections and Requirements to Their Contents"; Проектная документация, выпускаемая в соответствии с Постановлением правительства российской федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Master document Register Главный реестр документации (MDR); The Master Document Register is an official register that lists documents issued by the Contractor and its Subcontractors with their attributes. The MDR is consolidated by the Contractor to the extent of the contract documentation and is regularly updated.; Главный реестр документации-официальный реестр, в котором перечислены документы, выпускаемые Подрядчиком и его Субподрядчиками с указанием их атрибутов. Главный реестр документации консолидируется Подрядчиком в объеме документации по договору и регулярно актуализируется.. Basic MDR Базовый MDR; A version of the MDR prepared on the basis of the design specification before the start of design work, being the initial list of documentation planned for issue.; Вариант Главного реестра документации, подготовленный на основании технического задания к проектированию до начала работ по проектированию, как исходный перечень планируемой к выпуску документации.. MDR specialist Специалист по MDR; The person in the organization responsible for formation and maintenance of the Master Document Register (MDR) on the project.; Лицо в организации, отвечающее за формирование и ведение Главного реестра документации (MDR) на проекте.. Calendar and network planning specialist Специалист по планированию и контролю; A person in the organization who is responsible for carrying out the functions of calendar and network planning and monitoring of the Project schedule and calculating the progress of DD development based on MDR.; Лицо в организации, отвечающее за осуществление функций календарно-сетевого планирования и контроля графика Проекта и расчета прогресса разработки РД на основе MDR.. Calendar and network schedule (CNS) Календарно-сетевой график (КСГ); A dynamic model of project implementation, which is developed and updated in Oracle Primavera P6 software. CNS has various levels of detail, and it is the main tool for planning and tracking the progress of the project. CNS reflects the technological dependence and sequence of work, connects the following parameters for each work and between all works: deadlines, volumes, resources and is shown in various forms (basic, current).; Динамическая модель реализации проекта, которая разрабатывается и актуализируется в ПО Oracle Primavera P6. КСГ имеет различные уровни детализации и является основным инструментом планирования и отслеживания хода реализации проекта. КСГ отражает технологическую зависимость и последовательность выполнения работ, связывает между собой по каждой работе и между всеми работами следующие параметры: сроки, объемы, ресурсы и выражается в различных видах (базовый, текущий).. Basic Level 3 CNS Базовый КСГ 3-го уровня; A variant of the Calendar and Network Schedule to be approved with the Customer as the initial project plan, which is decomposed into work packages to the level that is the basis for monitoring the progress of work on the project. This schedule is based on the logic that ensures compliance with the agreed and contractual deadlines for the implementation of stages within the project.; Вариант Календарно-сетевого графика, утвержденный с Заказчиком как исходный план проекта, декомпозированный на пакеты работ до уровня, являющегося основой для контроля хода выполнения работ по проекту. Данный график основывается на логике, обеспечивающей соблюдение согласованных и предусмотренных Договором сроков реализации этапов в рамках проекта.. Facility (title) list Титульный список; List of title objects (facilities) for the project.; Перечень титульных объектов (титулов) по проекту.. Facility (title) Титульный объект (Титул); A building or structure, or part thereof (with related equipment, internal engineering networks, landscaping and other works, and costs), engineering networks, highways within the design boundaries, for construction, reconstruction, technical re-equipment, major repairs, conservation and liquidation of which a complete set of working documentation and (or) object and local estimates can be developed. Each title has its own designation in the documentation; Здание или сооружение, или часть здания или сооружения (с относящимся к нему оборудованием, внутренними сетями инженерного обеспечения, благоустройством и другими работами, и затратами), сети инженерного обеспечения, автодороги в границах проектирования, на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию которых, может быть разработан полный комплект рабочей документации и (или) объектная и локальные сметы. каждый титул имеет собственное обозначение в документации. Weight/Weight Ratio Вес/Весовой коэффициент; The percentage of each element (marka code, document) against the whole volume of the project documentation being developed.; Процентное соотношение каждого элемента (марки, документа) от общего объема разрабатываемой документации по проекту.. DCC ТДО; Document control center (department which is responsible for Document control); Направление технического документооборота (подразделение, ответственно за контроль документации). Transmittal (TRM) Трансмиттал (TRM); The official accompanying statement by which the issued documents are transferred from one Party to the other Party. The accompanying statement is managed by DCC of the issuing Party.; Официальная сопроводительная ведомость, посредством которой выпускаемые документы передаются от одной Стороны другой. Сопроводительная ведомость находится в ведении ТДО выпускающей Стороны.. TRM Register Реестр TRM; Register of the Customer’s technical documentation.; Реестр технической документации Заказчика.. Comment Reviews Sheet (CRS) Лист комментариев (CRS); Comment sheet is a document containing the comments (remarks) of the verifying party to the document/set of documents issued by the Contractor/RPI.; Лист комментариев: документ, содержащий комментарии (замечания) проверяющей стороны к документу/комплекту документов, выпущенному Подрядчиком/РПИ.. Answered Comments Reviews Sheet (ACRS) Лист ответов на комментарии (ACRS); A document used to provide the Contractor’s responses to the Customer's comments (remarks) in accordance with the CRS (comment sheet). It is delivered together with the corrected documentation issued in the following revision.; Документ, применяемый для предоставления ответов Подрядчиком на комментарии (замечания) Заказчика в соответствии с CRS (листом комментариев). Передается вместе с откорректированной документацией, выпущенной в следующей редакции.. MDS ОТР; Maid design solutions; Основные технические решения. |
| RESPONSIBILITY | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |
| The Contractor is responsible for providing the MDR to the Customer in the format and terms established by this procedure. | Подрядчик несет ответственность за предоставление в адрес Заказчика MDR в формате и сроки, установленные настоящей процедурой. |
| The Contractor ensures that the Contracts with Subcontractors include the requirement to develop and maintain MDR on the Project in accordance with the requirements of this procedure. | Подрядчик обеспечивает включение в Договоры с Субподрядчиками требования о разработке и ведении MDR на Проекте в соответствии с требованиями настоящей процедуры. |
| The Contractor is obliged to coordinate any changes to the MDR with the Customer. | Любые изменения MDR Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком. |
| GENERAL PROVISIONS | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| The MDR contains a detailed list of all technical documentation to be released for the project. | MDR содержит подробный перечень всей технической документации, которая должна быть выпущена по проекту. |
| If a Subcontractor(s) is engaged to perform a work, the Contractor will consolidate the data into a Basic MDR provided to the Customer. | В случае привлечения Субподрячика(ов) Подрядчик консолидирует данные в Базовый MDR, предоставляемый Заказчику. |
| After the Basic MDR is agreed by the Parties, it becomes the basis for monitoring the progress of project documentation development and is updated by the Contractor, in accordance with clause 6.3. | После того, как Базовый MDR согласован Сторонами, он становится основой для контроля прогресса разработки документации по проекту и актуализируется Подрядчиком, в соответствии с п. 6.3. |
| - The final MDR is formed by the time the entire scope of work is completed in accordance with the terms of the Contract. | - Окончательный MDR формируется к моменту завершения всего объема работ в соответствии со сроками Договора. |
| - The MDR specialist monitors the compliance of the MDR completed by the Contractor and the documentation actually accepted by the Customer's DCC department on the basis of the TRM Register. | - Специалист по MDR осуществляет контроль за соответствием заполненного Подрядчиком MDR и фактически принятой документацией отделом ТДО Заказчика на основании Реестра TRM. |
| - MDR is a document that is used for input control of documentation by MDR specialists and the DCC department, and calculation of progress by planning and control specialists. | - MDR является документом, который используется для входного контроля документации специалистами по MDR и отделом ТДО, и расчета прогресса специалистами по планированию и контролю. |
| FORMATION, MAINTENANCE AND UPDATING OF MDR | ФОРМИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ и АКТУАЛИЗАЦИЯ MDR |
| Formation of MDR | Формирование MDR |
| - The Contractor is obliged to develop the Basic revision of the MDR and coordinate it with the Customer within 30 calendar days from the date of signing the Contract (or within another period agreed by the Parties). | - Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком Базовую редакцию MDR в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора (или в иной срок, согласованный Сторонами). |
| - The MDR is formed on the basis of the approved Basic СNS. If a new version of the Basic Schedule is approved, the new target dates are synchronized with the MDR. The MDR file for the PD stage is detailed to the level of books. | - Реестр документации MDR формируется на основании утвержденного Базового КСГ. В случае утверждения новой редакции Базового графика, осуществляется синхронизация новых плановых сроков с MDR. MDR-файл для стадии ПД детализирован до уровня книг. |
| The composition of sections /subsections must comply with the requirements of the Decree of the Government of the Russian Federation No. 87 «On the composition of sections of project documentation and requirements for their content», current regulations, legislative documents and acts of the Russian Federation. | Состав разделов/подразделов должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующим нормам, законодательным документам и актам Российской Федерации. |
| When preparing the MDR, it is necessary to determine the weights of all documents/sections and subsections and agree upon them with the Customer. Weights are used to calculate progress. | При подготовке MDR необходимо определить и официально согласовать с Заказчиком веса всех документов/разделов и подразделов. Весовые коэффициенты (веса) используются для расчета прогресса. |
| The weights of documents/sections and subsections are calculated based on labor costs, namely, the ratio of the planned labor required to develop this document to the total amount of labor required to develop documents under the Contract. | Веса документов/разделов и подразделов рассчитываются исходя из трудозатрат. А именно, отношение плановых трудозатрат, необходимых для разработки данного документа, к общему объему трудозатрат по разработке документов в рамках Договора. |
| Formulas for calculating weights of Document/Section/Subsection (hereinafter – WD, WS, WSS) | Формула расчета веса Документа/Раздела/Подраздела (далее - ВД/ВР/ВП) |
| WD/WS/WSS = planned LI per document/section/subsection 100 %planned LI per project |  |
| ВД/ВР/ВП =Планируемые ТЗ на документ/раздел/подраздел * 100 %планируемые ТЗ на проект |  |
| A key steps breakdown is used to calculate the development progress of each individual document. Each step corresponds to a certain stage of document development and has its own unified weight in % (in accordance with clause 6.3 «MDR updating (fact checking)»). | Для расчета прогресса разработки каждого отдельного документа применяется разбивка по ключевым шагам. Каждый шаг соответствует определённой стадии разработки документа и имеет свой унифицированный вес в % (в соответствии с п.6.3 «Актуализация (фактирование) MDR»). |
| The weights calculated for MDS and PD remain unchanged throughout the entire term of the Contract. In exceptional cases, the weights of documents may change during the development of documents, in agreement with the Customer. | Рассчитанные веса для ОТР и ПД остаются неизменными на протяжении всего срока исполнения Договора. В исключительных случаях веса документов могут меняться в процессе разработки документов, по согласованию с Заказчиком. |
| When adding a document to the MDR, the weights are recalculated taking into account additional labor input provided for in an additional agreement. If the document is deleted, the weights shall be transferred to the reserve or excluded from the total amount of work with weight recalculation. Nothing shall be deleted from MDR, all changes are reflected in the corresponding fields. | При добавлении документа в MDR веса пересчитываются с учетом дополнительных трудозатрат по дополнительному соглашению. В случае удаления документа веса переносятся в резерв или исключаются из общего объема работ с пересчетом веса. Из MDR ничего не удаляется, все изменения отражаются в соответствующих полях. |
| S-progress curve | S-кривая прогресса |
| Based on the results of filling out the MDR, the Contractor builds the S-curve of planned, forecast and actual progress in accordance with the dates relative to the progress steps indicated in paragraph 6.4. | По итогам заполнения MDR Подрядчик выполняет построение S-кривой планового, прогнозного и фактического прогресса в соответствии датами относительно шагов прогресса обозначенных п 6.4. |
| The MDR form template is presented in Attachment No. 1. | Шаблон формы MDR представлен в Приложении № 1. |
| The Customer reserves the right to make changes to the MDR template and procedure if necessary. | Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в шаблон и процедуру MDR при необходимости. |
| The MDR shall contain without limitations the attributes described in Table 1. | MDR должен содержать, но не ограничиваться атрибутами, описанными в Таблице 1. |
| Table 1 | Таблица 1 |
| № п/п. No; Name of the field (attribute); Description; Filling-in rule when forming the Basic MDR; Filling-in rules when updating MDR. Наименование поля (атрибута); Описание; Правила заполнения при формировании Базового MDR; Правила заполнения при актуализации MDR. Document Key Ключ документа; Set of attributes Набор атрибутов; Filled in by the Contractor from item (position) 1 ad infinitum Заполняется Подрядчиком от 1 до бесконечности; Changing the document key number is prohibited. The attribute is fixed by the Contractor at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the life cycle of the document. Изменение номера ключа документа запрещено. Атрибут фиксируется Подрядчиком на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа.. Project code Код проекта; The letter code of the part of the work within the framework of the investment project, approved by the order Буквенный код части работ в рамках реализации инвестиционного проекта, утвержденный приказом; Filled in by the Contractor in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00301 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00301; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа.. Originator Company Code Код компании Разработчика; A short three-character designation identifying the Contractor/Subcontractor developing the PD/ document Краткое трехсимвольное обозначение, идентифицирующее Подрядчика/Субподрядчика, разрабатывающего ПД/документ; Originator codes are provided by the Customer at the time of conclusion of the Contract Коды компаний разработчиков предоставляются Заказчиком в момент заключения Договора/Контракта; Subject to change in case of change of the Contractor/ Subcontractor company Подлежит изменению в случае смены компании Подрядчика/Субподрядчика. Category of the document Категория документа; Document development stage Стадия разработки документа; Filled in by the Contractor in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00303 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00303; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа.. Title object (facility) Титульный объект (титул); Belonging of the document to the title Принадлежность документа к титулу; Filled in by the contractor according to the title list Заполняется подрядчиком согласно титульному списку; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. PD section/Discipline code Раздел ПД/Код дисциплины; Belonging of the document to the PD section/Discipline code Принадлежность документа к секции ПД/дисциплине; Filled in by the Contractor in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00303 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00303; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа.. № of volume as per SP/ Document type № тома по СП / Тип документа; Belonging of the document to the volume/Document type Принадлежность документа к тому ПД/Тип документа; Filled in by the Contractor in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00303 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00303; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа.. Serial number of the document Порядковый номер документа; Serial number of the document Порядковый номер документа; Filled in by the Contractor in accordance with the document numbering procedure IVA-DC-PRO-00303 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой нумерации документов IVA-DC-PRO-00303; The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and remains unchanged throughout the life cycle of the document. It is possible to change the document number before the first official delivery of the document to the Customer's address after agreement with the Customer Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Изменение номера документа возможно до первой официальной передачи документа в адрес Заказчика после согласования с Заказчиком. Document number (full reference number) Номер документа (полный шифр); The document ID made of the attributes. Идентификатор документа, собранный из атрибутов.; Filled in by the Contractor in accordance with the document numbering procedure IVA-DC-PRO-00303 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой нумерации документов IVA-DC-PRO-00303; The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR and is unchanged throughout the life cycle of the document. It is possible to change the document number before the first official transfer of the document to the Customer's address after agreement with the Customer Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Изменение номера документа возможно до первой официальной передачи документа в адрес Заказчика после согласования с Заказчиком. Document name Наименование документа; Name of the document Наименование документа; Filled in by the Contractor in accordance with the main inscription of the document (title page, stamp, etc.) Заполняется Подрядчиком в соответствии с основной надписью документа (титульный лист, штамп и т.д.); Filled in by the Contractor. Changes are made if necessary after agreement with the Customer Заполняется Подрядчиком. Изменения вносятся при необходимости после согласования с Заказчиком. % of completion % выполнения; The current physical progress of the document development (%) Текущий физический прогресс разработки документа (в %); 0% is indicated for all documents Указывается 0% для всех документов; Updated by the Contractor for each document during the design process as the work is carried out in accordance with the standard steps of documentation development (item 6.4 «MDR Update») Актуализируется Подрядчиком по каждому документу в ходе проектирования по мере выполнения работ в соответствии типовыми шагами разработки документации (п.6.4 «Актуализация MDR»). Document weight (%) Вес документа (%); Attribute indicating the weight (%) of the document in the total volume Атрибут, отражающий индикацию веса (%) документа в общем объеме; It is filled in by the Contractor after calculation and agreement with the Customer of weight coefficients Заполняется Подрядчиком после расчета и согласования с Заказчиком весовых коэффициентов; Filled in by the Contractor. Changes are made if necessary after agreement with the Customer Заполняется Подрядчиком. Изменения вносятся при необходимости после согласования с Заказчиком. Issue purpose Цель выпуска; Attribute indicating the purpose of the document issue Атрибут, отражающий цель выпуска документа; Not applicable Не указывается; Assigned and updated by the Contractor in accordance with the objectives described in the procedure IVA-DC-PRO-00302 Присваивается и актуализируется Подрядчиком в соответствии с целями, описанными в процедуре IVA-DC-PRO-00302. Document Revision Редакция документа; Attribute indicating the revision of the document Атрибут, отражающий редакцию документа; Not applicable Не указывается; Assigned and updated by the Contractor in accordance with the objectives described in the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется и актуализируется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Date of revision issue Дата выпуска редакции; Attribute indicating date of issue of the document revision Атрибут, отражающий дату выпуска редакции документа; Not applicable Не указывается; It is filled in and updated by the Contractor, the date of issue of the document specified on the title page of the document is indicated Заполняется и актуализируется Подрядчиком, указывается дата выпуска документа, обозначенная на титульном листе документа. Documents development starting date (progress 10%) Plan Дата начала разработки документации (прогресс 10%) План; The attribute is used to indicate the date of the planned start of document development. It is used to assess possible deviations of the actual start date of the document development from the planned one Атрибут служит для индикации даты планируемого начала разработки документа. Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты начала разработки документа от плановой; Filled in by the Contractor. The date is indicated which is not earlier than the planned starting date of the corresponding work / set of documents in the Basic Level 3 Schedule Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока старта соответствующей работы/комплекта документов в Базовом графике 3-го уровня; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR in accordance with the approved project schedule and remains unchanged throughout the life cycle of the document Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Documents development starting date (progress 10%) Forecast Дата начала разработки документации (прогресс 10%) Прогноз; The attribute is used to indicate the expected start date of document development in the absence of an actual start Атрибут служит для индикации ожидаемой даты начала разработки документа в отсутствии фактического старта; Filled in by the Contractor. The date equal to the date from item 15 is indicated Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.15; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual start of work and disruption of the planned date. The date is indicated that does not exceed the forecast start date of the corresponding work/set of documents in the Current Level 3 Schedule. In the event of the actual start, the forecast period will be equal to the actual date of development start (attribute item 17) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактического старта работ и срыва плановой даты. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок старта соответствующей работы/комплекта документов в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты начала разработки, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку начала разработки документа (атрибут п.17). Documents development starting date (progress 10%) Fact Дата начала разработки документации (прогресс 10%) Факт; The attribute reflects the actual start date of documentation development Атрибут отражает фактическую дату начала разработки документации; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor upon the start of the development of the document. The date is indicated no later than the actual start date of the corresponding work/package of documents in the Current Level 3 Schedule. After filling in completed, further modification is prohibited Заполняется Подрядчиком по факту начала разработки документа. Указывается дата не позже фактического срока старта соответствующей работы/пакета документов в Текущем графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. Receiving of all initial data (progress 15%) Plan Получение всех исходных данных (прогресс 15%) План; The attribute is used to indicate the date of the planned receiving of all initial data. It is used to assess possible deviations of the actual date of receiving of all initial data from the planned one Атрибут служит для индикации планируемой даты получения всех исходных данных. Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты получения всех исходных данных от плановой; Filled in by the Contractor. The date is indicated which is not earlier than the planned date of the receiving of all initial data for corresponding work / set of documents in the Basic Level 3 Schedule Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока получения исходных данных для соответствующей работы/комплекта документов в Базовом графике 3-го уровня; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR in accordance with the approved project schedule and remains unchanged throughout the life cycle of the document Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Receiving of all initial data (progress 15%) Forecast Получение всех исходных данных (прогресс 15%) Прогноз; The attribute is used to indicate the expected date of receiving of all initial data in the absence of an actual receiving Атрибут служит для индикации ожидаемой даты получения исходных данных, если не получены в плановый срок; Filled in by the Contractor. The date equal to the date from item 18 is indicated Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.18; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual receiving of all initial data and disruption of the planned date. The date is indicated that does not exceed the forecast date of the receiving of all initial data in the Current Level 3 Schedule. In the event of the actual date of receiving of all initial data, the forecast period for the receiving of all initial data will be equal to the actual date of receiving of all initial data (attribute item 20) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактического получения исходных данных и срыва плановой даты. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок получения соответствующих исходных данных в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты получения исходных данных, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку получения исходных данных (атрибут п.20). Receiving of all initial data (progress 15%) Fact Получение всех исходных данных (прогресс 15%) Факт; The attribute reflects the actual date of receiving of all initial data Атрибут отражает фактическую дату получения всех исходных данных; Not applicable Не указывается; It is filled in by the Contractor upon the receiving of all initial data The date is indicated which is not later than the actual receiving of all initial data in the Current Level 3 Schedule. After filling in completed, further modification is prohibited Заполняется Подрядчиком по факту получения всех исходных данных. Указывается дата фактического срока получения всех исходных данных в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. Approval of main solutions (progress 25%) Plan Согласование основных решений (прогресс 25%) План; The attribute is used to indicate the date of the planned approval of main solutions. It is used to assess possible deviations of the actual date of approval of main solutions from the planned one Атрибут служит для индикации планируемой даты согласования основных решений. Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты согласования основных решений от плановой; Filled in by the Contractor. The date is indicated which is not earlier than the planned date of the approval of main solutions for corresponding work / set of documents in the Basic Level 3 Schedule Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока согласования основных решений соответствующей работы/комплекта документов в Базовом графике 3-го уровня; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR in accordance with the approved project schedule and remains unchanged throughout the life cycle of the document Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Approval of main solutions (progress 25%) Forecast Согласование основных решений (прогресс 25%) Прогноз; The attribute is used to indicate the expected date of approval of main solutions in the absence of an actual approval Атрибут служит для индикации ожидаемой даты получения согласования основных решений, если не получено в плановый срок; Filled in by the Contractor. The date equal to the date from item 21 is indicated Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.21; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual approval of main solutions and disruption of the planned date. The date is indicated that does not exceed the forecast date of the approval of main solutions in the Current Level 3 Schedule. In the event of the actual date of approval of main solutions, the forecast period for the approval of main solutions will be equal to the actual date of approval of main solutions (attribute item 21) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактического согласования основных решений и срыва плановой даты. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок получения согласования основных решений в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты согласования, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку сроку согласования основных решений (атрибут п.21). Approval of main solutions (progress 25%) Fact Согласование основных решений (прогресс 25%) Факт; The attribute reflects the actual date of approval of main solutions Атрибут отражает фактическую дату согласования основных решений; Not applicable Не указывается; It is filled in by the Contractor upon the receiving of approval of main solutions. The date is indicated which is not later than the actual receiving of approval of main solutions in the Current Level 3 Schedule. After filling in completed, further modification is prohibited Заполняется Подрядчиком по факту получения согласования основных решений. Указывается дата фактического срока получения согласования основных решений в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. Date of assignment to a related department (progress 50%) Plan Дата выдачи задания смежному подразделению (прогресс 50%) План; The attribute is used to indicate the date of the planned assignment to the related department. It is used to assess possible deviations of the actual start date of the document development from the planned one Атрибут служит для индикации даты планируемой выдачи задания смежному подразделению. Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты начала разработки документа от плановой; Filled in by the Contractor. The date is indicated which is not earlier than the planned deadline for the assignment of a related unit in the Basic Level 3 Schedule Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока выдачи задания смежному подразделению в Базовом графике 3-го уровня; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of Basic MDR approval in accordance with the approved project schedule and is unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа.. Date of assignment to a related department (progress 50%) Forecast Дата выдачи задания смежному подразделению (прогресс 50%) Прогноз; Attribute is used to indicate the expected date of assignment to the related department in the absence of the actual issue Атрибут служит для индикации ожидаемой даты выдачи задания смежному подразделению в отсутствии фактической выдачи; Filled in by the Contractor. The date equal to the date from item 24 is indicated Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.24; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of an actual assignment to a related unit. The date is indicated that does not exceed the forecast deadline for the assignment of a related unit in the Current Level 3 Schedule. In case of the actual date, the forecast period will be equal to the actual period (attribute item 26) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической выдачи задания смежному подразделению. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок выдачи задания смежному подразделению в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.26). Date of assignment to a related department (progress 50%) Fact Дата выдачи задания смежному подразделению (прогресс 50%) Факт; The attribute reflects the actual date when the task was issued to the related department Атрибут отражает фактическую дату выдачи задания смежному подразделению; Not applicable Не указывается; It is filled in by the Contractor upon the start of the development of the document. The date is indicated which is not later than the actual deadline for issuing the assignment to the relevant unit in the Current Level 3 Schedule. After filling in completed, further modification is prohibited Заполняется Подрядчиком по факту начала разработки документа. Указывается дата не позже фактического срока выдачи задания смежному подразделению в Текущем графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. Date of issue of documentation in revision A (IFR) (progress 70%) Plan Дата выпуска документации в ред. А. (IFR) (прогресс 70%) План; Attribute is used to indicate the date of the planned issue of Revision A (IFR). It is used to assess possible deviations of the actual start date of development from the planned one Атрибут служит для индикации даты планируемого выпуска в ред. А (IFR). Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты начала разработки от плановой; Filled in by the Contractor. The date not earlier than the planned date of issue of the document in Revision A (IFR) is indicated in the Basic Level 3 Schedule Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока выпуска документа в ред. А (IFR) в Базовом графике 3-го уровня; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of the Basic MDR approval in accordance with the approved project schedule and will remain unchanged throughout the life cycle of the document Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Date of issue of documentation in A revision (IFR) (progress 70%) Forecast Дата выпуска документации в ред. А (IFR) (прогресс 70%) Прогноз; The attribute is used to indicate the expected issue date of the documentation in the Revision A (IFR) in the absence of an actual issue Атрибут служит для индикации ожидаемой даты выпуска документации в ред. А (IFR) в отсутствии фактической выдачи; Filled in by the Contractor. The date equal to the date specified in paragraph 27 is indicated. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.27; Filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual date of issue of documentation in the rev. A (IFR). A date is indicated that does not exceed the forecast period in the Current Level 3 Schedule. In case of the actual date, the forecast period will be equal to the actual period (attribute item 29) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической даты выпуска документации в ред. А (IFR). Указывается дата, не превышающая прогнозный срок в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.29). Date of issue of documentation in revision A (IFR) (progress 70%) Fact Дата выпуска документации в ред. А (IFR) (прогресс 70%) Факт; Attribute reflects the actual issue date of the documentation in the Rev. A (IFR) Атрибут отражает фактическую дату выпуска документации в ред. А (IFR); Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor upon the issue of documentation in the Rev. A (IFR). The actual date of issue of the document is indicated in accordance with the date specified in the Level 3 Schedule. After filling in is completed, further modification is prohibited Заполняется Подрядчиком по факту выпуска документации в ред. А (IFR). Указывается дата фактического срока выпуска документа в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. TRM/Transmittal number Номер TRM/сопроводительного письма; Indicates the number of the transmittal confirming the current step/status of the document. Указывается номер сопроводительного письма подтверждающего текущий шаг/статус документа.; Not applicable Не указывается; Filled in according to the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Date of review by the Customer of the documentation rev. A (progress 75%) Plan Дата рассмотрения Заказчиком документации ред. А (прогресс 75%) План; Attribute indicates the planned date of review of the documentation by the Customer and the issuance of comments Атрибут отражает планируемую дату рассмотрения документации Заказчиком и выдачу замечаний; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor: the planned date of review by the Customer and comments issue. Based on the approved deadlines for documentation review Заполняется Подрядчиком планируемая дата рассмотрения Заказчиком и выдачу замечаний. На основании утвержденных сроков рассмотрения документации. Date of review by the Customer of the documentation, rev. A (progress 75%) Forecast Дата рассмотрения Заказчиком документации ред. А (прогресс 75%) Прогноз; Attribute is used to indicate the expected date of review of documentation by the Customer and the issuance of comments in the absence of actual issuance Атрибут служит для индикации ожидаемой даты рассмотрения документации Заказчиком и выдачи замечаний в отсутствии фактической выдачи; Filled in by the Contractor. The date equal to the date from item 31 is indicated. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.31; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual date of consideration of the documentation by the Customer and issue of comments. A date is indicated that does not exceed the forecast period in the Current Level 3 Schedule. In the event of the actual date, the forecast period will be equal to the actual period (attribute item 33) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической даты рассмотрения документации Заказчиком и выдачи замечаний. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.33). Date of review by the Customer of the documentation, rev. A (progress 75%) Fact Дата рассмотрения Заказчиком документации ред. А (прогресс 75%) Факт; Attribute reflects the actual date of the documentation review by the Customer and comments issue Атрибут отражает фактическую дату рассмотрения документации Заказчиком и выдачи замечаний; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor upon consideration by the Customer and the issue of comments. The actual date of issue of the document is indicated in accordance with the date in the Level 3 Schedule. After filling in is completed, further modification will be prohibited Заполняется Подрядчиком по факту рассмотрения Заказчиком и выдачи замечаний. Указывается дата фактического срока выпуска документа в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. Review Code Код рассмотрения; Attribute indicating the result of the Customer's review of the document: A, B, C, R Атрибут, отражающий результат рассмотрения документа Заказчиком: A, B, C, R; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. TRM/Transmittal number Номер TRM/сопроводительного письма; Indicates the number of the transmittal confirming the current step/status of the document. Указывается номер сопроводительного письма подтверждающего текущий шаг/статус документа.; Not applicable Не указывается; Filled in according to the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Date of issue of documentation in revision B (IFR) (progress 80%) Plan Дата выпуска документации в ред. В. (IFR) (прогресс 80%) План; Attribute is used to indicate the date of the planned issue in the Revision B (IFR). It is used to assess possible deviations of the actual start date of development from the planned one Атрибут служит для индикации даты планируемого выпуска в ред. В (IFR). Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты начала разработки от плановой; Filled in by the Contractor. The date not earlier than the planned date of issue of the document is indicated in the Rev. B (IFR) in the Basic Level 3 Schedule. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока выпуска документа в ред. В (IFR) в Базовом графике 3-го уровня.; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR in accordance with the approved project schedule and will be unchanged throughout the life cycle of the document Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Date of issue of documentation in revision B (IFR) (progress 80%) Forecast Дата выпуска документации в ред. В (IFR) (прогресс 80%) Прогноз; Attribute is used to indicate the expected issue date of the documentation in Rev.B (IFR) in the absence of an actual issue Атрибут служит для индикации ожидаемой даты выпуска документации в ред. В (IFR) в отсутствии фактической выдачи; Filled in by the Contractor. The date equal to the date specified in paragraph 36 is indicated. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.36.; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual date of issue of documentation in the Rev B (IFR). A date will be indicated that does not exceed the forecast period in the Current Level 3 Schedule. In case of the actual date, the forecast period will be equal to the actual period (attribute item 38) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической даты выпуска документации в ред. В (IFR). Указывается дата, не превышающая прогнозный срок в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.38). Date of issue of documentation in revision B (IFR) (progress 80%) Fact Дата выпуска документации в ред. В (IFR) (прогресс 80%) Факт; Attribute reflects the actual issue date of the documentation in the Revision (IFR) Атрибут отражает фактическую дату выпуска документации в ред. В (IFR); Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor upon the issue of documentation in the Rev B (IFR). The date of the actual date of issue of the document will be indicated in accordance with the date in the Current Level 3 Schedule. After filling in is completed, further modification is prohibited Заполняется Подрядчиком по факту выпуска документации в ред. В (IFR). Указывается дата фактического срока выпуска документа в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. TRM/Transmittal Number Номер TRM/сопроводительного письма; The number of the transmittal confirming the current step/status of the document is indicated Указывается номер сопроводительного письма подтверждающего текущий шаг/статус документа.; Not applicable Не указывается; Filled in according to the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Date of review of the documentation by the Customer in revision B (IFR) (progress 85%) Plan Дата рассмотрения документации Заказчиком в ред. В (IFR) (прогресс 85%) План; Attribute reflects the planned date of review of the documentation by the Customer and issue of comments Атрибут отражает планируемую дату рассмотрения документации Заказчиком и выдачу замечаний; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor. The planned date of review by the Customer and issue of comments Заполняется Подрядчиком. Планируемая дата рассмотрения Заказчиком и выдачу замечаний. Date of review of the documentation by the Customer in revision B (IFR) (progress 85%) Forecast Дата рассмотрения документации Заказчиком в ред. В (IFR) (прогресс 85%) Прогноз; Attribute is used to indicate the expected date of review of documentation by the Customer and issue of comments in the absence of actual issuance Атрибут служит для индикации ожидаемой даты рассмотрения документации Заказчиком и выдачи замечаний в отсутствии фактической выдачи; Filled in by the Contractor. The date equal to the date specified in item 40 is indicated Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.40; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual date of consideration of the documentation by the Customer and the issuance of comments. A date that does not exceed the forecast period will be indicated in the Current Level 3 Schedule. In case of the actual date, the forecast period will be equal to the actual term (attribute item 42) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической даты рассмотрения документации Заказчиком и выдачи замечаний. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.42). Date of review of the documentation by the Customer in revision B (IFR) (progress 85%) Fact Дата рассмотрения документации Заказчиком в ред. В (IFR) (прогресс 85%) Факт; Attribute reflects the actual date of the documentation review by the Customer and comments issue Атрибут отражает фактическую дату рассмотрения документации Заказчиком и выдачи замечаний; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor upon its review by the Customer and issue of comments. The date of the actual date of issue of the document will be indicated in accordance with the date in Current Level 3 Schedule. After filling in is completed, further modification is prohibited. Заполняется Подрядчиком по факту рассмотрения Заказчиком и выдачи замечаний. Указывается дата фактического срока выпуска документа в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. TRM/Transmittal number Номер TRM/сопроводительного письма; Indicates the number of the transmittal confirming the current step/status of the document. Указывается номер сопроводительного письма подтверждающего текущий шаг/статус документа.; Not applicable Не указывается; Filled in according to the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Review Code Код рассмотрения; Attribute indicating the result of the Customer's review of the document: A, B, C, R Атрибут, отражающий результат рассмотрения документа Заказчиком: A, B, C, R; Not applicable Не указывается; Filled in by the Contractor in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется Подрядчиком в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Date of issue of documentation, rev. 00 (IFD) (progress 90%) Plan Дата выпуска документации ред. 00 (IFD) (прогресс 90%) План; The attribute is used to indicate the date of planned document issue in revision 00 (IFD). It is used to evaluate possible deviations of the actual date of the document development start date from the planned one Атрибут служит для индикации даты планируемого выпуска документа в ред. 00 (IFD). Применяется для оценки возможных отклонений фактической даты начала разработки документа от плановой; Filled in by the Contractor. The date not earlier than the planned date of issue of the document is indicated in Rev. 00 (IFD) in the Basic Level 3 Schedule. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата не раньше планового срока выпуска документа в ред. 00 (IFD) в Базовом графике 3-го уровня; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the stage of approval of the Basic MDR in accordance with the approved project schedule and is unchanged throughout the life cycle of the document Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR в соответствии с утвержденным графиком проекта и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. Date of issue of documentation, Rev. 00 (IFD) (progress 90%) Forecast Дата выпуска документации ред. 00 (IFD) (прогресс 90%) Прогноз; Attribute is used to indicate the date of the planned issue of the document in Rev. 00 (IFD). It is used to assess possible deviations of the actual starting date of the document development against the planned one Атрибут служит для индикации ожидаемой даты выпуска документа в ред. 00 (IFD) в отсутствии фактической выдачи; Filled in by the Contractor. The date equal to the date from item 45 is indicated. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.45.; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual date of issue of the document in Rev 00 (IFD). A date period in the Current Level 3 Schedule will be indicated that does not exceed the forecast. In case of the actual date, the forecast period will be equal to the actual period (attribute item 47) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической даты выпуска документа в ред. 00 (IFD). Указывается дата, не превышающая прогнозный срок в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.47). Date of issue of documentation, Rev. 00 (IFD) (progress 90%) Fact Дата выпуска документации ред. 00 (IFD) (прогресс 90%) Факт; Attribute is used to indicate the actual date of issue of the document in Rev. 00 (IFD) Атрибут отражает фактическую дату выпуска документа в ред. 00 (IFD); Not applicable Не указывается; It is filled in by the Contractor upon the issue of the document in Rev 00 (IFD). The date of the actual date of issue of the document will be indicated in accordance with the date in the Current Level 3 Schedule. After filling in is completed, further modification will be prohibited Заполняется Подрядчиком по факту выпуска документа в ред. 00 (IFD). Указывается дата фактического срока выпуска документа в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. TRM/Transmittal Number Номер TRM/сопроводительного письма; Number of the transmittal confirming the current step /status of the document is indicated. Указывается номер сопроводительного письма подтверждающего текущий шаг/статус документа.; Not applicable Не указывается; Filled in according to the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Date of receipt of approval from the Customer (progress 100%) Plan Дата получения согласования от Заказчика (прогресс 100%) План; Attribute reflects the planned date of approval of the document by the Customer and the comments issue Атрибут отражает планируемую дату согласования документа Заказчиком и выдачу замечаний; Not applicable Не указывается; The planned date of receipt of approval from the Customer is filled in by the Contractor Заполняется Подрядчиком планируемая дата получения согласования от Заказчика. Date of receipt of approval from the Customer (progress 100%) Forecast Дата получения согласования от Заказчика (прогресс 100%) Прогноз; Attribute is used to indicate the expected date of approval of the document by the Customer and issue comments in the absence of the fact Атрибут служит для индикации ожидаемой даты согласования документа Заказчиком и выдачи замечаний в отсутствии факта; Filled in by the Contractor. The date equal to the date specified in paragraph 49 is indicated. Заполняется Подрядчиком. Указывается дата, равная дате из п.49; It is filled in and updated by the Contractor in the absence of the actual date of approval of the document by the Customer and issue of comments. A date that does not exceed the forecast period in the Current Level 3 Schedule will be indicated. In case of the actual date, the forecast period will be equal to the actual period (attribute item 51) Заполняется и актуализируется Подрядчиком в отсутствии фактической даты согласования документа Заказчиком и выдачи замечаний. Указывается дата, не превышающая прогнозный срок в Текущем графике 3-го уровня. В случае наступления фактической даты, прогнозный срок приравнивается к фактическому сроку (атрибут п.51). Date of receipt of approval from the Customer (progress 100%) Fact Дата получения согласования от Заказчика (прогресс 100%) Факт; Attribute reflects the actual date of approval of the document by the Customer and the comments issue Атрибут отражает фактическую дату согласования документа Заказчиком и выдачи замечаний; Not applicable Не указывается; It is filled in by the Contractor upon receipt of approval from the Customer. The date of the actual date of issue of the document will be indicated in accordance with the date specified in the Current level 3 Schedule. After filling in is completed, further modification will be prohibited Заполняется Подрядчиком по факту получения согласования от Заказчика. Указывается дата фактического срока выпуска документа в соответствии с датой в графике 3-го уровня. После заполнения дальнейшее изменение запрещено. TRM/Transmittal number Номер TRM/сопроводительного письма; Indicates the number of the transmittal confirming the current step/status of the document. Указывается номер сопроводительного письма подтверждающего текущий шаг/статус документа.; Not applicable Не указывается; Filled in according to the procedure IVA-DC-PRO-00302 Заполняется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302. Responsible person on the part of the Contractor Ответственный со стороны Подрядчика; Attribute that indicates the responsible person on the part of the Contractor Атрибут, отражающий ответственного со стороны Подрядчика; Filled in by the Contractor Заполняется Подрядчиком; Updated by the Contractor in accordance with the matrix of responsibility distribution Актуализируется Подрядчиком в соответствии с матрицей распределения ответственности. Responsible person on the part of the Customer Ответственный со стороны Заказчика; An attribute that reflects the responsible person on the part of the Customer Атрибут, отражающий ответственного со стороны Заказчика; Filled in by the Customer in accordance with the responsibility distribution matrix Заполняется Заказчиком в соответствии с матрицей распределения ответственности; Updated by the Contractor in accordance with the matrix of responsibility distribution Актуализируется Заказчиком в соответствии с матрицей распределения ответственности. Note Примечание; Attribute reflecting the necessary explanations for the issued revision of the document. Атрибут, отражающий необходимые пояснения к выпущенной редакции документа.; Leave blank Не заполняется; Updated if necessary Актуализируется при необходимости. Privacy Code Код конфиденциальности; Attribute indicating whether the document information is confidential. Атрибут, указывающий, является ли информация документа конфиденциальной.; Filled in obligatorily by the Contractor, if applicable Заполняется Подрядчиком в обязательном порядке, если применимо; Modification is prohibited. The attribute is fixed at the approval stage of the Basic MBR and will be unchanged throughout the document lifecycle. Изменение запрещено. Атрибут фиксируется на этапе согласования Базового MDR и является неизменным на протяжении жизненного цикла документа. |
| Document class | Класс документов |
| This MDR is maintained electronically in Excel format, in accordance with the form provided in Attachment No. 1 (the procedure for developing and approving MDR is specified in paragraph 6.1). MDR is filled in with Latin letters, except for the following columns, where the use of Russian letters is allowed: | Данный MDR ведется в электронном виде в формате Excel, в соответствии с формой, представленной в Приложении № 1 (порядок разработки и согласования MDR указан в п.6.1). MDR заполняется латинскими буквами, за исключением следующих столбцов, где допускается использование русских букв: |
| name of the document; | наименование документа; |
| status; | статус; |
| name of responsible persons in full; | Ф.И.О. ответственных; |
| note. | примечание. |
| - Before sending MDR to the Customer, it is necessary to check for the presence of Cyrillic letters in columns to which an exception has not been applied. | - Перед направлением MDR Заказчику необходимо выполнить проверку на наличие кириллицы в столбцах, к которым не применено исключение. |
| - The documents specified in the MDR are numbered and identified in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00303 «Documents numbering and file naming procedure». | - Документы, указанные в MDR, нумеруются и идентифицируются в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00303 «Процедура нумерации документации и присвоения имен файлам». |
| - Reviewing and changing the revisions of the developed documentation is carried out in accordance with the procedure IVA-DC-PRO-00302 «Procedure for the project technical documentation review and approval». | - Рассмотрение и изменение редакций разрабатываемой документации осуществляется в соответствии с процедурой IVA-DC-PRO-00302 «Процедура рассмотрения и согласования технической документации по проекту». |
| MDR Updating (Fact Checking) | Актуализация (фактирование) MDR |
| All changes in MDR shall be highlighted with a color fill: | Все изменения в MDR должны выделяться цветной заливкой: |
| new documents – green + document status; | новые документы – зеленым цветом + статус документа; |
| changed cells – yellow + document status; | измененные ячейки – желтым цветом + статус документа; |
| items subject to cancellation/deletion – in red + document status. | позиции, подлежащие аннулированию/удалению – красным цветом + статус документа. |
| - Dates fact -checking by steps of progress: | - Фактирование дат по шагам прогресса: |
| 10% is filled in upon the beginning of the development of the relevant document; | 10% заполняется по факту начала разработки соответствующего документа; |
| 15% is filled in upon the receiving of all initial data; | 15% заполняется по факту получения всех исходных данных; |
| 25% is filled in upon the approval of main solutions; | 25% заполняется по факту согласования основных решений; |
| 50% is filled in upon the assignment to a related department; | 50% заполняется по факту выдачи заданий в смежные отделы; |
| 70% is filled in upon the release of IFR documentation in rev. A | 70% заполняется по факту выпуска документации IFR в ред. А; |
| 75% is filled in based on the results of review by the Customer and the issuance of comments in rev. A (IFR); | 75% заполняется по итогам рассмотрения Заказчиком и выдачи замечаний в ред. А (IFR); |
| 80% is filled in upon the release of IFR documentation in rev. B*; | 80% заполняется по факту выпуска документации IFR в ред. В*; |
| 85% is filled in based on the results of the Customer's review and the issuance of comments in rev. B*; | 85% заполняется по итогам рассмотрения Заказчиком и выдачи замечаний в ред. В IFR*; |
| 90% is filled in upon the release of IFD documentation in rev. 00; | 90% заполняется по факту выпуска документации IFD в ред. 00; |
| 100% is filled in based on the results of the Customer's approval of the documentation. | 100% заполняется по итогам утверждения Заказчиком документации. |
| - Notes: | - Примечания: |
| - * In cases where the development of documentation for the purpose of issuing IFR is developed in one Revision A, filling in the MDR columns for Revision B will be omitted. | - * В случаях, когда разработка документации для цели выпуска IFR будет разрабатываться в одну редакцию А, заполнение столбцов MDR для редакции B пропускается. |
| - Formation of an updated MDR form and statistics. | - Формирование актуализированной формы MDR и статистики. |
| - MDR shall be provided 1 time a week no later than 14:00 (Moscow time; +03:00 GMT) to the official mailbox MDR@ruschem.group on the days of the week set by the Customer. The frequency of sending the updated MDR can be changed by agreement with the Customer. The Contractor will provide the Customer with an updated MDR reflecing current information on the status of the development of documents for the reporting period on planned, projected and actual dates. | - MDR должен предоставляться 1 раз в неделю не позднее 14:00 (по Московскому времени; +03:00 по Гринвичу) на официальный почтовый ящик MDR@ruschem.group в дни недели, установленные Заказчиком. Периодичность направления актуализированного MDR может быть изменена по согласованию с Заказчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику, актуализированный MDR и отражает текущую информацию о статусе разработки документов за отчетный период о запланированных, прогнозируемых и фактических датах. |
| - The customer checks up the weights of sections / documents, as well as planned/forecast/actual dates. In case of nonconformities, a corresponding letter will be prepared and sent to the Contractor with a request to clarify the reasons. | - Заказчик осуществляет сверку весов разделов/документов, а также проверку плановых/прогнозных/фактических дат. В случае выявления несоответствий готовится соответствующее письмо и направляется Подрядчику с запросом о разъяснении причин. |
| - On a monthly/weekly basis, a plan-factual list of title objects /titles/ stamps planned for release for the next period and actually issued during the reporting period will be prepared. | - На ежемесячной / еженедельной основе готовится план-фактный перечень титульных объектов / титулов / марок, планируемых к выпуску на следующий период и фактически выпущенных за отчетный период. |
| MEETINGS | СОВЕЩАНИЯ |
| - Interaction between the Customer and the Contractor is carried out in accordance with IVA-DC-PRO-00301 «Communication procedure». | - Порядок взаимодействия Заказчика с Подрядчиком осуществляется в соответствии с IVA-DC-PRO-00301 «Процедура коммуникации». |
| - Meetings are held on a monthly basis by organizing video conferencing, (VC), audio-conference (AC) communication or at the Contractor's offices, unless otherwise required by the Customer. | - Совещания проводятся на ежемесячной основе путем организации ВКС, АКС или в офисах Подрядчика, если иное не требует Заказчик. |
| - The agenda of the meeting, as well as the place and time of its holding, are determined in advance. | - Повестка совещания, также как место и время его проведения, определяются заранее. |
| - The meetings are chaired by the Customer's representative. | - Совещания проходят под председательством представителя Заказчика. |
| - The minutes of the meeting are kept and drawn up by the Contractor at the same time, unless the Customer decides otherwise. | - Протокол совещания ведется и оформляется Подрядчиком одновременно, если Заказчиком не принимается другое решение. |
| - The protocol formalization rules are reflected in IVA-DC-PRO-00301 «Communication Procedure». | - Правила оформления протокола отражены в IVA-DC-PRO-00301 «Процедура коммуникации». |

| - ATTACHMENTS (click to open) | - ПРИЛОЖЕНИЯ (кликнуть для открытия) |
| --- | --- |
| - Attachment 1. MDR template | - Приложение 1. Шаблон MDR |