PROCEDURE FOR THE PROJECT TECHNICAL DOCUMENTATION REVIEW AND APPROVAL

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ

| Document class Класс документа | 1 | Classification Категория документа | Restricted Для ограниченного пользования |
| --- | --- | --- | --- |

| Revision Редакция | Date Дата | Prepared Подготовлено | Checked Проверено | Approved Согласовано | Authorized Утверждено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 22.09.2025 | Planning and Project control Manager V.D. Rakov | Planning and Project control Director S.Yu. Kazakov | Project Director E.E. Popov | General Director K.V. Tsvetaev |
|  |  | Менеджер департамента проектного контроля В.Д. Раков | Директор департамента проектного контроля С.Ю. Казаков | Директор проекта Е.Е. Попов | Генеральный директор К.В. Цветаев |

| CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| 1. PURPOSE AND SCOPE 4 1.1. Responsibility 4 2. EXCEPTIONS 4 3. REFERENCES 4 4. TERMS, ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS 5 5. PROCEDURE OF THE DOCUMENT FLOW 8 6. REQUIREMENTS FOR SUBMITTING DOCUMENTS FOR REVIEW/APPROVAL 10 6.1. Document Issue Purpose 11 6.2. Document Revision Code 13 6.3. TRM Requirements 15 6.4. Preparation of Comments to the Document (CRS) 16 6.5. Preparation of Answered Comments Review Sheet (ACRS) 18 6.6. Control of Changes Made to the Document 19 7. REGISTER OF ISSUED TECHNICAL DOCUMENTATION 21 ATTACHMENTS 22 | 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4 1.1. Ответственность 4 2. ИСКЛЮЧЕНИЯ 4 3. ССЫЛКИ 4 4. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5 5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА 8 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ 10 6.1. Цель выпуска документов 11 6.2. Код редакции документа 13 6.3. Требования к трансмитталу 15 6.4. Подготовка комментариев к документу (CRS) 16 6.5. Подготовка листа ответов на комментарии (ACRS) 18 6.6. Контроль внесенных в документ изменений 19 7. РЕЕСТР ВЫПУСКАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 21 ПРИЛОЖЕНИЯ 22 |

| REVISION CHANGE DETAILS |  |  | ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. No. Ред. № | Place of Changes Место изменений | Brief Description of Change Краткое описание изменений |  |
| 00 |  | Developed for the first time Разработан впервые |  |

| PURPOSE AND SCOPE | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- | --- |
| The purpose of this Procedure is to establish review and approval process for the technical documentation executed within the framework of the projects, implemented by IvaMaris, JSC. | Цель настоящей процедуры – установить правила рассмотрения и согласования технической документации, разрабатываемой в рамках проектов, реализуемых АО «ИваМарис». |
| The procedure is applicable to all developed documents generated within the project. | Процедура применима ко всем разрабатываемым документам, создаваемым в рамках проекта. |
| - The procedure contains the basic provisions for Contractors, Vendors, Subcontractors and third parties on issuing and transmitting of technical documentation to Owner as well as describes the process of review and commenting process by Owner. | - Настоящая Процедура содержит основные положения для Подрядчиков, Поставщиков, Субподрядчиков и третьих сторон к выпуску и выдаче Заказчику технической документации, а также описывает процесс проверки и комментирования Заказчиком. |
| - In case of any discrepancies of the Russian and English texts the text in Russian shall prevail. | - В случае несоответствий русского и английского текстов, преимущество имеет текст на русском языке. |
| Responsibility | Ответственность |
| - All parties involved into the project shall be responsible for assignment of a unique reference number in accordance with the requirements of the IVA-DC-PCJ-00303 «Documents numbering and file naming procedure», and avoid the assignment of the same number to different documents. | - Все стороны, участвующие в проекте, несут ответственность за то, чтобы каждому документу был присвоен уникальный номер в соответствии с требованиями IVA-DC-PCJ-00303 «Процедура нумерации и присвоения имен файлам». В зоне ответственности выпускающей стороны недопущение присвоения одинаковых идентификационных номеров различным документам. |
| EXCEPTIONS | ИСКЛЮЧЕНИЯ |
| This procedure does not apply to correspondence performed under the project regulated by IVA-DC-PCJ-00301 «Communication procedure». | Данная процедура не распространяется на корреспонденцию по проекту, рассмотрение которой регламентируется IVA-DC-PCJ-00301 «Процедура коммуникации». |
| REFERENCES | ССЫЛКИ |
| Note: when using this document, it is important to check validity of the referenced documents for their effectiveness as well as any changes that are currently made thereto. If the reference document is rescinded (modified), the replaced (updated) document should be used. | Примечание: при пользовании настоящим документом необходимо проверить ссылочные документы на предмет их действия и внесённых в настоящее время изменений. Если ссылочный документ аннулирован (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. |
| - Decree of the Government of the Russian Federation No. 87 of February 16, 2008 "Composition of Design Documentation Sections and Requirements to Their Contents". | - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| - GOST R 21.101-2020 SPDS Basic requirements for design and detailed design documentation. | - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| - IVA-PC-PCJ-00401 «Requirements for formation and updating of the MDR». | - IVA-PC-PCJ-00401 «Требования к формированию и актуализации Главного реестра документации (MDR)». |
| - IVA-DC-PCJ-00301 «Communication procedure». | - IVA-DC-PCJ-00301 «Процедура коммуникации». |
| - IVA-DC-PCJ-00303 «Documents numbering and file naming procedure» | - IVA-DC-PCJ-00303 «Процедура нумерации документации и присвоения имен файлам» |
| TERMS, ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS | ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
| Term/Abbreviation Термин/Сокращение; Definition; Определение. Contract Договор; An agreement concluded by the Owner and the Contractor in order to implement the project, which provides for a certain scope of work to be performed by the Contractor, as well as a list of the rights and obligations of the Parties.; Соглашение, заключенное Заказчиком и Подрядчиком в целях реализации проекта, предусматривающее определенный в нем объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, а также перечень прав и обязательств Сторон.. Contractor Подрядчик; Organization involved in contractual relations to provide services / works for the project; Организация, привлеченная по договору для выполнения работ / оказания услуг по проекту.. Owner Заказчик; A person (legal entity or individual) who is an investor or authorized by the investor to execute a project; Лицо (юридическое или физическое), являющееся инвестором или уполномоченное инвестором реализовать проект. Parties Стороны; Owner and Contractor exchanging documents in accordance with this Procedure and the Contract provisions; Организации, обменивающиеся документацией в соответствии с настоящей Процедурой и положениями Договора. Technical documentation Техническая документация; Package of documents, consisting of graphics, calculations and text documents system used for construction, reconstruction, technical reequipment and overhaul as well as in the operations of buildings and structures, including: engineering surveys documents, the project management documents, main technical solutions, design documentation, detailed design documentation; Комплект документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, используемых при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений, в т.ч.: документация по инженерным изысканиям, документы по управлению проектом, основные технические решения, проектная документация, рабочая документация.. RDI РПИ; Russian design institute; Российский проектный институт.. Document Control Specialist Специалист по документообороту; A person or group of persons in the Owner/ Contractor's organization responsible for compliance with the requirements for documentation format, numbering and transfer in accordance with the requirements of the project, whose responsibility also includes to enter documents into the electronic documentation recording and control system.; Лицо или группа лиц в организации Заказчика/ Подрядчика, отвечающие за соблюдение требований к формату документации, нумерации и передаче документации в соответствии с требованиями проекта, а также отвечает за внесение документов в эл систему учета и контроля документации.. Development Format Формат разработки; Format of the software used for data development. For example: MS Word, MS Excel, AutoCAD, etc.; Формат программного обеспечения, с помощью которого были подготовлены данные. Например: MS Word, MS Excel, AutoCAD и т.д.. .ext; File extension.; Расширение файла.. PD (Design Documentation) ПД (Проектная документация); Documentation containing text and graphic materials defining architectural, functional, technological, structural and engineering solutions to ensure the construction and reconstruction of capital construction projects, issued in compliance with provisions of Resolution No. 87 of the Government of the Russian Federation dated February 16, 2008 titled «Composition of Design Documentation Sections and Requirements to Their Contents»; Документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства, выпускаемая в соответствии с Постановлением правительства российской федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».. DD (Detailed Design Documentation) РД (Рабочая документация); A set of text and graphic documents that ensure the implementation of the technical solutions of the project adopted in the approved design documentation, which are necessary for the production of construction and installation works, providing construction with equipment, products and materials, and/or manufacturing construction products; Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утверждённой проектной документации технических решений проекта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. DCC ТДО; Document control center (Department which is responsible for Document control).; Структурное подразделение, ответственное за технический документооборот. MDR (Master document register) MDR (Главный реестр документации); A list of all the documentation to be delivered to the Owner for a specific project, that must be developed to perform the scope of work under the Contract, indicating their attributes. It is used to track and record the progress of documentation development.; Перечень всей документации, подлежащей передаче Заказчику по проекту, которая должна быть разработана для выполнения объемов работ в рамках Договора, с указанием их атрибутов. На его основе отслеживается и фиксируется прогресс разработки документации.. TRM, Transmittal (accompanying statement) Трансмиттал (сопроводительная ведомость / TRM); An official accompanying statement by which issued documents are transmitted from one Party to another. The accompanying statement is managed by the issuing Party's DCC.; Официальная сопроводительная ведомость, посредством которой выпускаемые документы передаются от одной Стороны другой. Сопроводительная ведомость находится в ведении ТДО выпускающей Стороны.. TDMS СТДО; Technical documentation management system; Система технического документооборота. Lead reviewer (LR) Ответственный за рассмотрение документа (LR); The head of the group / discipline appointed by the reviewing Party to be in charge for analyzing the issued comments to the technical documentation, consolidating them and making a decision on the final review code of documentation acceptance, in accordance with responsibilities distribution matrix.; Руководитель по направлению / дисциплине, назначенный рассматривающей Стороной ответственным для анализа выданных комментариев к технической документации, их консолидацию и принятие решения об окончательном коде приемки документации, в соответствии с матрицей распределения ответственности.. CRS; Comments review sheet: a document containing the comments (observations) of the verifying party to the document/set of documents issued by the Contractor/RDI.; Лист комментариев: документ, содержащий комментарии (замечания) проверяющей стороны к документу/комплекту документов, выпущенному Подрядчиком/РПИ. ACRS – Answered Comments Review Sheet ACRS (Лист ответов на комментарии); A document intended to provide responses by the Contractor to the Owner's comments (observations) in accordance with the CRS (comments review sheet). It is transferred together with the corrected documentation issued in the next revision.; Документ, применяемый для предоставления ответов Подрядчиком на комментарии (замечания) Заказчика в соответствии с CRS (листом комментариев). Передается вместе с откорректированной документацией, выпущенной в следующей редакции.. |
| PROCEDURE OF THE DOCUMENT FLOW | ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА |
| The project document flow is the process of issuing technical documents by the Contractor, reviewing by the Owner and transmitting documents corrected according to the Owner's comments by the Contractor until their final approval. | Оборот Технической документации представляет собой процесс выдачи технической документации Подрядчиком, проверку Заказчиком и предоставление откорректированной по замечаниям Заказчика документации Подрядчиком до момента ее финального утверждения. |
| Contractor shall submit the documents continuously and evenly in order to minimize the number of peak loads, so that the Owner can analyze the documentation within the planned time for review. | Подрядчик непрерывно и равномерно предоставляет документы, планируя сведение к минимуму пиковой нагрузки, чтобы Заказчик мог проанализировать документацию в рамках планируемого времени на рассмотрение. |
| The Contractor shall send all documentation with the transmittal to the official project email address (when documents are transferred via Owner’s project portal) or to the Owner’s official TDMS account. | Подрядчик передает всю документацию с официальной сопроводительной ведомостью (трансмиттал) на официальный проектный электронный адрес (при передаче документации через проектный портал Заказчика) или на официальную учетную запись Заказчика в СТДО. |
| Where the documents are placed without notification and accompanying statement (TRM), the documentation will be considered not accepted and cannot be considered as submitted to the Owner. | В случае размещения документации без оповещения и сопроводительной ведомости (TRM) документация считается не принятой и не может рассматриваться как переданная Заказчику. |
| Technical documents for review and approval by the Owner are sent in electronic form only. Paper versions of the documents are provided in accordance with the Contract. | Техническая документация для рассмотрения и утверждения Заказчиком предоставляется только в электронной форме. Бумажные копии технической документации предоставляются в соответствии с Контрактом. |
| The Owner's Document Control Specialist performs incoming control of documentation. If there are comments on the documentation layout, numbering, completeness and / or TRM requirements, the Owner's Document Control Specialist will return the documents to the Contractor for correction and re-submission (without changing the TRM number). | Специалист по документообороту Заказчика осуществляет входной контроль документации. При наличии замечаний к оформлению, нумерации, комплектности документации и/или требованиям к TRM специалист ТДО Заказчика возвращает документацию ТДО Подрядчика для корректировки и повторного направления TRM (без изменения номера TRM). |
| In case of rejection at the incoming control stage, the documentation is not transferred to the Owner's specialists for review. | В случае отклонения на входном контроле документация для рассмотрения специалистам Заказчика не передается. |
| In the absence of comments on the results of the incoming control, the DCC will send the documentation to the responsible specialists of the Owner for review in accordance with the Documentation Distribution Matrix. | При отсутствии замечаний по результатам входного контроля ТДО Заказчика направляет документацию на рассмотрение ответственным специалистам Заказчика в соответствии с Матрицей распределения документации. |
| A template for Documents Distribution Matrix is provided in Attachment 4. | Шаблон Матрицы распределения документации приведен в Приложении 4. |
| If the document based on the results of the initial review by the Lead Reviewer (LR) is incorrectly distributed, the Lead Reviewer (LR) has the right to delegate his function to the appropriate specialist of the project team through the DMS attaching the agreement of the alleged LR. | В случае, если документ по результатам первичного рассмотрения Ответственному за рассмотрение (LR) распределен неверно, Ответственный за рассмотрение (LR) имеет право делегировать свою функцию соответствующему специалисту проектной команды через ТДО, приложив согласование предполагаемого LR. |
| If it is necessary to replace the documentation in the TRM already sent, the Contractor must obtain the approval of the Owner's LR (the TRM number must be indicated in the request letter and the documents to be replaced must be listed) and attach it to the updated cover letter. | В случае необходимости замены документации в уже направленном TRM, Подрядчику необходимо получить согласование LR Заказчика (в письме-запросе обязательно должен быть указан номер TRM и перечислены заменяемые документы) и приложить его к обновленному сопроводительному письму. |
| In more detail, the process and deadlines for reviewing the documentation are described in Attachments 1, the deadlines may vary depending on the project (as agreed by the responsible persons on the part of the Owner). | Более подробно процесс и сроки рассмотрения документации описаны в Приложении 1, сроки могут варьироваться в зависимости от проекта (по согласованию ответственных лиц со стороны Заказчика). |
| The parties must strictly observe the sequence of actions and deadlines for reviewing the documentation in accordance with Attachments 1. Where the review time limits are determined by the terms of the Contract and contradict this procedure, the terms of the Contract will take precedence. | Стороны должны строго соблюдать последовательность действий и сроки рассмотрения документации в соответствии с Приложениями 1. В случае, если сроки рассмотрения определены условиями Договора и противоречат данной процедуре, приоритет имеют условия Договора. |
| Technical documents received on a non-business day or after 16:00 Moscow time on any business day must be considered to be received on the next business day. In case of national holidays that delay the delivery, the official delivery date shall be the first business day after the holiday. | Техническая документация, которая получена в нерабочий день или после 16:00 по Московскому времени любого рабочего дня, считается полученной на следующий рабочий день. В случае национальных праздников, задерживающих процесс передачи, официальной датой будет являться первый официальный рабочий день после праздников. |
| REQUIREMENTS FOR SUBMITTING DOCUMENTS FOR REVIEW/APPROVAL | ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ |
| All technical documentation developed within the framework of the project must meet the requirements of the Owner, GOST, SP, etc. | Вся техническая документация, разрабатываемая в рамках проекта, должна оформляться в соответствии с требованиями Заказчика, ГОСТ и СП и т.д. |
| In order to avoid excessive rejection of documents at the incoming control stage, it is recommended that the Contractor develop documentation templates for each stage of the project and submit them to the Owner for approval before the documents are submitted to the Owner's specialists for review. | Для избежания чрезмерного отклонения документации на входном контроле, Подрядчику рекомендуется разработать шаблоны документации для каждой стадии проекта и предоставить их на согласование Заказчику до начала передачи документации на рассмотрение специалистам Заказчика. |
| All the documents sent by the Contractor to the Owner must consist of: | Все редакции документов, направляемых Заказчику, должны состоять из: |
| a digital copy (PDF document with text search support (Searchable PDF)) PDF files of technical documents issued for review must be prepared directly from the edited format by saving the document in PDF format. The orientation of the pages (sheets) of PDF files shall correspond to the orientation of the pages (sheets) of the original document; | цифровой копии (PDF документ с поддержкой текстового поиска). PDF-файлы технической документации, выдаваемые для проверки, должны быть подготовлены непосредственно из редактируемого формата при помощи сохранения документа в формате PDF. Ориентация страниц (листов) PDF-файлов должна соответствовать ориентации страниц (листов) оригинального документа; |
| document in an editable format. If there are several editable formats for one document, all files should be combined into one ZIP file, that has the name of the main file. | документа в редактируемом формате. При наличии нескольких редактируемых форматов для одного документа, все файлы объединяются в один ZIP-файл, который имеет наименование основного файла. |
| - The editable format is placed in a separate folder, which is called: | - Редактируемый формат размещается в отдельной папке, которая именуется: |
| «ed.format» - when documents are transferred via the project portal; | «ред. формат» - при передаче документации с использованием проектного портала; |
| by the TRM number – when documents are transferred via TDMS. | по номеру TRM – при передаче документации с использованием СТДО. |
| - Files must be opened correctly in view mode using office applications (text documents in Word format, tabular in Excel, graphic in AutoCAD, PDF). The use of file formats other than the standard ones is agreed upon additionally. Upon request from the Owner, the Contractor must provide editable versions of the documents with a different extension. | - Файлы должны корректно открываться в режиме просмотра средствами офисных приложений. Текстовые документы в формате Word, табличные в Excel, графические в AutoCAD, NanoCAD, PDF Reader. Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается с Заказчиком дополнительно. По запросу от Заказчика Подрядчик должен предоставить редактируемые версии документации с иным расширением. |
| The page numbering should be properly displayed according to the Content. Each page should be numbered. If the Attachments are numbered separately, the number of pages of each Attachment should be indicated on the Content page. The Content should be created automatically using the corresponding MS Word function. | Нумерация страниц должна быть должным образом отображена в соответствии с Содержанием. Каждая страница должна быть пронумерована. Если Приложения пронумерованы отдельно, количество страниц каждого Приложения должно быть указано на странице Содержания. Содержание должно быть создано автоматически с использованием соответствующей функции MS Word. |
| At the stage of issuing documentation for review/approval, the document is sent only in electronic form. The paper version of the document is provided only after the final approval, unless otherwise stipulated by the terms of the technical assignment and/or the Contract. | На этапе выпуска документации для рассмотрения/утверждения документ направляется только в электронной форме. Бумажная версия документа предоставляется только после окончательного согласования документации. Если иное не предусмотрено условиями технического задания и/или Договора. |
| At the request of the Owner, a paper version of the document can be provided before final approval. | По запросу Заказчика может быть предоставлена бумажная версия документа до финального утверждения. |
| The final version of the documentation issued after final approval by the Owner shall be accompanied by a signature. | Подписью должна сопровождаться финальная версия документации, выпущенная после окончательного согласования Заказчиком. |
| The requirements for final documentation submission are described in Attachment 6. | Требования к финальной передаче документации описаны в Приложении 6. |
| All documents submitted for review must contain the mandatory attributes listed in items 6.1-6.2. | Вся документация, передаваемая на рассмотрение, должна содержать в себе обязательные атрибуты, перечисленные в п. 6.1-6.2. |
| Document Issue Purpose | Цель выпуска документов |
| Contractor shall assign the issue purpose to the document. The purpose of the document issue is indicated in the stamp, as well as in the transmittal and MDR, and reflects the reason for sending the document / set of documents. | Подрядчик присваивает каждому выпускаемому документу цель выпуска. Цель выпуска документа указывается в штампе, трансмиттале, а также в MDR, и отражает причину отправки документа / комплекта документов. |
| The documentation sent with the accompanying statement (transmittal) must correspond to one issue purpose (except void and superseded documents). | Документация, направляемая с сопроводительной ведомостью (трансмитталом), должна соответствовать одной цели выпуска (исключение составляют аннулированные и заменные документы). |
| The following issue purposes are used for the issued documentation: | Для разрабатываемой документации используются следующие цели выпуска: |
| Document Issue purpose Code / Код цели выпуска документа; Issue Purpose Meaning /; Значение цели выпуска документа. IFI; Issued for information May be used at any stage of the project. No action is required; Выпущен для информации Может использоваться на любом этапе проекта, когда предоставляется информация, в отношении которой не требуется предпринимать никаких действий. IFR; Issued for review; Выпущен для рассмотрения. IFH; Issued for HAZOP; Выпущен для HAZOP. IFD; Issued for design; Выпущен для проектирования. IFQ; Issued for quotation; Выпущен для предложения цены. IFP; Issued for purchase; Выпущен для закупки. IFU; Issued for use; Выпущен для использования. AFP; Approved for purchase; Утвержден для закупки. IFC; Issued for Construction; Выпущен для строительства. AFC; Approved for Construction The issue purpose is assigned on the basis of an additional request from the Owner. In the absence of a request, the documentation for the IFC purpose of issuing is deemed approved.; Утвержден для строительства Цель выпуска присваивается на основании дополнительного запроса со стороны Заказчика. При отсутствии запроса утвержденной является документация с целью выпуска IFC. ASB; As-built documents; Исполнительная документация. SUP; Superseded For documents previously issued with the Owner's number, but have been replaced by another document; Заменен Для документов, ранее выпущенных с номером Заказчика, но которые были заменены другим документом. VOID; Voided Voided drawings are previously issued documents that have the Owner's number, while the need for which has disappeared. In this case, such documents are completely excluded from the set of provided documents.; Аннулирован Аннулированные чертежи – это ранее выпущенные документы, имеющие номер Заказчика, при этом необходимость в которых отпала. В таком случае такие документы полностью исключаются из комплекта предоставляемых документов.. |
| The issue purpose flow is as follows: | Переход целей выпуска выглядит следующим образом: |
| For PD stage technical documents: IFR - > IFD | Для технических документов стадии ПД: IFR -> IFD |
| For DD stage technical documents: IFR - > IFC* | Для технических документов стадии РД: IFR -> IFC* |
| For procurement documents: IFQ/IFP -> AFP | Для документов по закупкам: IFQ/IFP -> AFP |
| For project management documents (e.g., procedures): IFR-> IFU | Для документов по управлению проектом (например, процедур): IFR -> IFU |
| The revision sequence number is increased sequentially. | Порядковый номер редакции увеличивается последовательно. |
| *After the final approval of the documentation, it is sent for the stamp «Approved for construction». | *После финального утверждения документации она направляется для простановки штампа «В производство работ». |
| Document Revision Code | Код редакции документа |
| The Contractor will assign a revision code consisting of alphabetic character/two numeric characters to each document being developed. | Каждому разрабатываемому документу Подрядчик присваивает код редакции, состоящий из буквенного символа/двух цифровых символов |
| Revisions Редакции; Description and scope Описание и применение. Alphabetic revisions (A, B, etc.) Буквенные редакции (A, B и т.д.); Revision assigned to the first and subsequent issues of documents at the review stage with the issue purpose IFR. It is denoted by a capital letter of the Latin alphabet. Редакция, присуждаемая первому и последующим выпускам документов на этапе рассмотрения с целью выпуска IFR. Обозначается заглавной буквой латинского алфавита.. Numeric revisions (00, 01 etc.) Цифровые редакции (00, 01 и т.д.); Revision assigned to the documents in the absence of comments to the previous alphabetic revision (A, B. etc.). It is issued with a change in the issue purpose to IFC, IFD, etc. If adjustments have been made to the numeric revision in accordance with regulated requests (requests for changes, an official letter from the Owner, signed minutes of meeting, etc.), the next numeric revision shall be issued without changing the issue purpose. Редакция, присуждаемая документам при условии отсутствия к предыдущей буквенной редакции (A, B и т.д.) замечаний. Выпускается с изменением цели выпуска на IFC, IFD и пр. Если в цифровую редакцию были внесены корректировки в соответствии с регламентированными запросами (запросы на изменения, официальное письмо от Заказчика, подписанный протокол и т.д.), выпускается следующая цифровая редакция без изменения цели выпуска.. V; Used for voided documents The number of a voided document cannot be reused. It is prohibited to void a document previously accepted and paid for by the Owner without official approval. Применяется при аннулировании документа. Номер аннулированного документа не может быть использован повторно. Запрещается аннулировать документ, ранее принятый и оплаченный Заказчиком без официального согласования.. S; Used in case of change in document identification number. The number of a superseded document cannot be reused. It is prohibited to supersede a document previously accepted and paid for by the Owner without official approval. Применяется при изменении идентификационного номера (шифра) документа. Номер замененного документа не может быть использован повторно. Запрещается заменять документ, ранее принятый и оплаченный Заказчиком без официального согласования.. |
| The stamp of the drawing or the title page of the text document (except for procedures and documentation submitted to the expert bodies of the Russian Federation) will contain the chronology of the release of the document for review/approval (three latest revisions). | В штампе чертежа или на титульном листе текстового документа (за исключением процедур и документации, передаваемой в экспертные органы РФ) должна быть отражена хронология выпуска документа на рассмотрение/согласование (три последние редакции). |
| Upon document transition to numeric revision the history of alphabetic revisions is not saved. | При переводе документации в цифровую редакцию история буквенных редакций не сохраняется. |
| Void/superseded documents shall be issued in the corresponding revision (S/V) with a stamp «VOID» or «SUPERSEDED» on the first page of the document. | В случае, если документ аннулирован или заменен, он выпускается в соответствующей редакции (S/V) с отражением на первом листе документа штампа «АННУЛИРОВАН» или «ЗАМЕНЕН НА __». |
| Stamps (for text documents and drawings) shall be red. Examples are given below: | Примеры штампов (для текстовых документов и чертежей). Должны быть выполнены в красном цвете: |
| SUPERSEDED _______________________ | ЗАМЕНЕН НА __________________________ |
| VOID / SUPERSEDED documents shall be submitted to the Owner with a transmittal in accordance with the standard procedure for submitting technical documentation. The Contractor must reflect this change in the Master Document Register (MDR). | Аннулированные/замененные документы должны быть переданы Заказчику с сопроводительной ведомостью в соответствии со стандартной процедурой предоставления технической документации. Подрядчик должен отразить данное изменение в Главном реестре документации (MDR). |
| TRM Requirements | Требования к трансмитталу |
| The Contractor will send each document / set of documents for review to the Owner with accompanying statement (transmittal). | Подрядчик направляет каждый документ / комплект документов на рассмотрение Заказчику с сопроводительной ведомостью (трансмитталом). |
| All documentation with the accompanying statement (transmittal) will be sent only to the official e-mail addresses of the Parties. Documentation sent in the ordinary course of business and to other e-mail addresses shall not be considered officially transmitted. | Вся документация с сопроводительной ведомостью (трансмитталом) направляется только на официальные электронные адреса Сторон. Документация, направленная в рабочем порядке и на иные электронные адреса, не считается официально переданной. |
| The transmittals are numbered according to the following table: | Сопроводительные ведомости нумеруются в соответствии со следующей таблицей: |
| PROJECT CODE / КОД ПРОЕКТА; ORIGINATOR CODE /КОД КОМПАНИИ РАЗРАБОТЧИКА; REVIEWING PARTY/ РАССМАТРИВАЮЩАЯ СТОРОНА; DOCUMENT TYPE /ТИП ДОКУМЕНТА; SEQUENCE No./ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР. Сode composition/ Состав кода; AAA; -; ВBB; -; CCC; -; JJJ; -; NNNNN. Example/ Пример; IMP; -; NPT; -; IVA; -; TRM; -; 00001. |
| Where: | Где: |
| AAA – alphabetic project code as per Attachment 1 to IVA-DC-PCJ-00301 «Communication procedure»; | AAA - буквенный код проекта, в соответствии с Приложением 1 к процедуре IVA-DC-PCJ-00301 «Процедура коммуникации»; |
| BBB – originator code, Contractor is assigned a code by Owner; | BBB - код компании-разработчика, аббревиатура организации Подрядчика присваивается Заказчиком; |
| CCC – recipient code; | ССС - код компании-получателя; |
| JJJ – document type as per Attachment 1 to IVA-DC-PCJ-00303 «Documents numbering and file naming procedure», for transmittal is always TRM; | JJJ – тип документа в соответствии с Приложением 1 процедуры IVA-DC-PCJ-00303 «Процедура нумерации документации и присвоения имен файлам», для сопроводительной ведомости всегда TRM; |
| NNNNN – sequence number, which consecutively increases within the originator and recipient code. | NNNNN – порядковый номер, который последовательно увеличивается в пределах кодов разработчика и получателя. |
| The transmittal must accompany a document / set of documents for one category (PD section, title, marka, etc.) and one issue purpose (except voided and replaced documents, which shall be transmitted jointly with the set of documents). It is prohibited to submit for consideration in one transmittal documents with different titles, disciplines/PD section/marka. | Трансмиттал должен сопровождать документ/комплект документов по одной категории (раздел ПД, титул, марка и т.д) и с одной целью выпуска (исключение составляют аннулированные и замененные документы, которые должны направляться совместно с комплектом документации). Документы с разным титулом, дисциплиной/разделом ПД/маркой документа, передавать на рассмотрение в одном трансмиттале запрещено. |
| Should the Contract stipulate the division of documents into sets/packages, the transmittal must contain all documents from that single set or package. It is prohibited to transmit documents from one package under separate transmittals. | Если Договором предусмотрено разделение документов на комплекты/пакеты, то трансмиттал должен содержать все документы из комплекта/пакета. Передавать документы из одного пакета разными трансмитталами запрещено. |
| The transmittal must include the following attributes as a minimum: | Трансмиттал должен включать, как минимум, следующие атрибуты: |
| Contractor's Logo | Логотип Подрядчика |
| Transmittal number | Номер трансмиттала |
| Transmittal issue date | Дата трансмиттала |
| Document number | Номер документа |
| Document title | Название документа |
| Document revision | Редакция документа |
| Issue purpose | Цель выпуска |
| Language code | Код языка |
| Sender | Отправитель |
| Recipient | Получатель |
| Template of transmittal is presented in Attachment 2. | Шаблон трансмиттала представлен в Приложении 2. |
| Preparation of Comments to the Document (CRS) | Подготовка комментариев к документу (CRS) |
| Comments shall be submitted to the Contractor through Comments Sheet (CRS). A CRS template to be used in the project shall be submitted by the Owner. The CRS template is provided in Attachment 5. | Комментарии должны быть представлены Подрядчику через Лист комментариев (CRS). Шаблон CRS, который должен быть использован в рамках проекта, предоставляется Заказчиком и представлен в Приложении 5. |
| The Comments Sheet shall be transmitted to the Contractor through an official communication channel in editable format. | Лист комментариев передается Подрядчику через официальный канал обмена технической документацией в редактируемом формате. |
| Comments Sheet shall be issued for all transmittal documents, each must be listed on the Comment Sheet and marked with its own Review Code. The comment sheet is not usually signed and is considered valid without a signature. | Лист комментариев выдается на все документы трансмиттала, каждый документ должен быть указан в Листе комментариев и помечен собственным Кодом рассмотрения. Лист комментариев допускается не подписывать, он считается действительным без подписи. |
| Comments development principles and review criteria are set out in Attachment 4 to this procedure. | Принципы формирования замечаний и критерии рассмотрения изложены в Приложении 4 к данной процедуре. |
| If there are no comments to the documentation, the LR will indicate the contact information and full name in the CRS form, and mark «Code AP» in the column «Review Code». If there are comments, all the boxes provided by the CRS template in the area of responsibility of the verifying party shall be filled in. In the CRS template, each comment is issued as a separate line. | Если замечаний к документации нет, то LR указывает в форме CRS свои контактные данные и ФИО, в графе «Код рассмотрения» - Код АP. При наличии замечаний заполняются все графы, предусмотренные шаблоном CRS в зоне ответственности проверяющей стороны. В шаблоне CRS каждое замечание оформляется отдельной строкой. |
| If necessary, the completed CRS template can be accompanied with files of the reviewed documents with comments/observations made directly in them in the track change mode and in the "red pencil" mode. In this case, in the CRS template, in the "Comments" column, the reviewer should specify a link to the attached files. | При необходимости к заполненному шаблону CRS могут быть приложены файлы рассмотренных документов с внесенными непосредственно в них комментариями/замечаниями в режиме рецензирования и «красного карандаша». В этом случае, в шаблоне CRS в графе «Комментарии» рассматривающим должна быть указана ссылка на приложенные файлы. |
| The Lead Reviewer (LR) will analyze the comments issued for relevance, applicability, clarity, compliance with contractual obligations, and they are ultimately responsible for accepting or rejecting comments received from other project participants. The Owner discipline leader will consolidate all the comments into one CRS and put down the review code. | Ответственный за рассмотрение (LR) анализирует выданные комментарии на предмет актуальности, применимости, ясности, соответствия контрактным обязательствам и несут окончательную ответственность за принятие или отказ от комментариев, полученных от других участников проекта. Лидер дисциплины Заказчика консолидирует все замечания в один CRS и присваивает документам коды рассмотрения. |
| The review codes are assigned as per the table below: | Коды рассмотрения присваиваются в соответствии с таблицей ниже: |
| Review Code/ Код рассмотрения; Description/ Описание. AP; No comments. The document is reissued in the next revision with a change in the purpose of issue as per item 6.1. Замечания отсутствуют. Документ перевыпускается в следующей редакции с изменением цели выпуска в соответствии с п.6.1.. AN; Minor comments. The document shall be issued in the next revision, taking into account the Owner`s comments, the issue purpose remains unchanged until removal of comments by Owner Незначительные замечания. Документ выпускается в следующей редакции с учетом замечаний Заказчика, цель выпуска остается неизменной. CO; Major comments. Do not proceed with the development of the adjacent sections that use the document as a basic initial data source until the Owner withdraws the comments. Correct the documents and drawings as marked and submit for review in the next revision without changing the purpose of the issue. Существенные замечания. Не продолжать разработку смежных разделов, которые используют документ как исходные данные до момента снятия Заказчиком данных замечаний. Исправить документы и чертежи как отмечено и предоставить для рассмотрения в следующей редакции без изменения цели выпуска.. RJ; Review of the received documents and drawings is difficult due to the unreadability of the text (for example, a white sheet, a document not related to the project, unreadable characters, an incorrect extension, etc.) If the document is assigned RJ code, then the revision will not be counted and the document is subject to reissue in the same revision with the same issue purpose. Проверка полученных документов и чертежей затруднена по причине не читаемости текста (например: белый лист, документ не имеет отношения к проекту, нечитаемые символы, некорректное расширение и пр). Если документ получил код RJ, редакция не засчитывается и документ перевыпускается в той же редакции без изменения цели выпуска.. |
| CRS shall be issued for transmittal. The name of the electronic CRS file consists of the number of the incoming transmittal with the CRS prefix added in the beginning: | CRS выдается на трансмиттал. Наименование электронного файла CRS состоит из номера входящего трансмиттала с добавлением префикса CRS в начале: |
| CRS – Inc. Transmittal Number. | CRS - Номер вх. трансмиттала |
| Where any deviation from the requirements of the Contract and/or the requirements of the applicable regulatory and technical documentation is revealed, the Owner can send comments at any time. In this case, the Contractor is obliged to correct the documentation and submit it in the next revision for repeated review and approval by the Owner. | В случае выявления отклонений от требований контракта и/или требований применимой нормативно-технической документации, Заказчик может направить замечания в любой момент. В этом случае, Подрядчик обязан откорректировать документацию и предоставить ее в следующей редакции на повторное рассмотрение и согласование Заказчиком. |
| Preparation of Answered Comments Review Sheet (ACRS) | Подготовка листа ответов на комментарии (ACRS) |
| After receiving comments on the transmittal from the Owner, the Contractor shall prepare responses to each comment in CRS stating the responding person’s full name and contact information (phone number and/or e-mail), and correct the document taking into account the Owner's comments in the next revision. | После получения комментариев к трансмитталу от Заказчика Подрядчик подготавливает ответы на каждое замечание в CRS, указывая контактные данные (телефон и/или электронную почту) и ФИО отвечающего, и корректирует документ с учетом замечаний Заказчика для выпуска в следующей редакции. |
| When sending the response to comments and documentation in the next revision, the Contractor will change «CRS» prefix in the Comment Sheet identification number to «ACRS» prefix. | При направлении ответов на комментарии и документации в следующей редакции Подрядчик меняет в идентификационном номере Листа комментариев префикс «CRS» на префикс «ACRS». |
| If documents listed in the comment sheet contain a Review Code AN, CO, RJ, the Contractor shall formulate a response in the comment sheet and deliver it to the Owner within the scheduled time, unless other period is specified by the Owner. | Если документам, указанным в листе комментариев, присвоен Код рассмотрения AN, CO, RJ Подрядчик формулирует ответ в листе комментариев и предоставляет его Заказчику в регламентный срок, если иной срок не указан Заказчиком. |
| If any of the comments is not accepted, the Contractor shall contact the Owner to reach a mutual agreement. Any disputes, clarifications or resolution of disagreements must be completed within the time specified in the procedure, which is allotted for updating the documentation on the Owner's comments submitted to CRS during informal contacts between the Parties. After mutual agreement is reached, the Contractor shall fill out an editable Comment Sheet file indicating the results of the agreement reached, and officially send answered comments review sheet together with the corrected documentation. Sending an answered comments review sheet without corrected documentation is not allowed. | Если какой – либо из комментариев не принимается, Подрядчик связывается с Заказчиком, чтобы прийти к взаимному согласию. Любые споры, разъяснения или разрешение разногласий должны быть завершены в срок, указанный в процедуре, который отведен на корректировку документации по замечаниям Заказчика, переданным в CRS в ходе неформальных контактов Сторон. После того как взаимное согласие достигнуто, Подрядчик заполняет редактируемый файл Листа комментариев, указывая результаты достигнутого соглашения, и направляет заполненный лист ответов на комментарии совместно с откорректированной документацией. Направление листа ответов на комментарии без откорректированной документации не допускается. |
| In case all issued comments are resolved in the course of discussions without updating the documentation, the Owner's LR shall reissue the CRS and change the review code to "AP". | В случае, если все выданные комментарии устранены в ходе обсуждений без корректировки документации, LR Заказчика перевыпускает CRS, меняя код рассмотрения на «АP». |
| It is strictly forbidden to make changes to the columns/rows filled in by the Owner. | Вносить изменения в колонки/строки, заполненные Заказчиком, категорически запрещено. |
| The absence of ACRS may serve as a reason for the Owner to reject the transmittal with the corrected documents. | Отсутствие ACRS может служить основанием для отклонения Заказчиком трансмиттала с откорректированной документацией. |
| Control of Changes Made to the Document | Контроль внесенных в документ изменений |
| The following principles for marking changes to the next revision shall apply to documents: | Указанные ниже принципы обозначения изменений при переходе в следующую редакцию применяются к документам: |
| submitted for review in alphabetic revision, starting with B; | переданным на рассмотрение в буквенной редакции, начиная с редакции B; |
| submitted for review after making changes to previously approved documents. | переданным на рассмотрение после внесения изменений в раннее утвержденную документацию. |
| Documents in A and 00 revision must not contain revision marks. | Документы в редакции A и 00 не должны содержать отметок изменений. |
| A text document or drawing must contain a mark of changes (gray fill of 25 % - for text, designation of changed area – for drawings) relating only to the previous revision. | Текстовый документ или чертеж должны содержать обозначение изменений (серая заливка 25% - для текста, указание участка изменения - для чертежей) относящиеся только к предыдущей редакции документа. |
| In order to clearly show and easily identify each change made on the ground of the issued comments, the transferred document will have notes indicating the changes. These notes will be made by the Contractor. | Чтобы четко показать и легко определить каждое изменение, которое было внесено по выданным замечаниям, в передаваемом документе должны быть пометки, указывающие на изменения. Данные пометки вносятся Подрядчиком. |
| To designate the area to be changed in the drawing of the subsequent revision, a triangle mark shall be used with the number of the new revision and a “cloud” around the area to be changed. The number of the area to be changed indicates in the triangle. For example, Rev 03, Changed Area 1. The Revision Description Statement of the General Data document shall briefly indicate the nature of the changes made and state the numbers of the changed areas in the drawing. If the drawing is revised by more than 50%, the changes are not highlighted with clouds. Above the main inscription of the drawing the entry "Due to significant changes, the entire drawing has been redone" shall be put. | Для обозначения измененяемого участка на чертеже последующей редакции используется знак треугольника с номером новой редакции и «облаком» вокруг измененяемого участка. В треугольнике указывают номер изменяемого участка. Например, редакция 03, изменяемый участок 1. В Ведомости описания редакций документа Общих данных кратко указывается характер внесенных изменений и отражаются номера участков изменений на чертеже. В случае переработки чертежа более, чем на 50% изменения облаками не выделяются. Над основной надписью чертежа приводится запись «В связи со значительными изменениями весь чертеж переделан». |
| In the text part of technical documents changes shall be highlighted with a gray fill of 25%. | В текстовой части технических документов изменения выделяются серой заливкой 25%. |
| Only important changes/omissions should be noted. Spelling corrections that do not affect the content of the text shall not be highlighted as changes. | Необходимо отмечать только важные изменения/упущения. Орфографические исправления, не влияющие на содержание текста, как изменения не выделяются. |
| In documents that are not MS Word documents (for example, spreadsheets), changed cells could be highlighted with a color fill. | В документах, которые не являются документами MS Word (например, электронные таблицы), измененные ячейки допускается выделять цветной заливкой. |
| This requirement will apply to the release of documents until their approval. | Данное требование распространяется на выпуск документации до момента ее утверждения. |
| The procedure for making changes to the documentation with IFD/IFC issue purpose shall be carried out in accordance with GOST R 21.101-2020. | Порядок внесения изменений в документацию с целью выпуска IFD/IFC осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. |
| REGISTER OF ISSUED TECHNICAL DOCUMENTATION | РЕЕСТР ВЫПУСКАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| All and any correspondence intended for the Owner/Contractor shall be forwarded to the Owner/Contractor’s representative via official project email addresses. | Вся корреспонденция, направляемая Заказчику/ Подрядчику, должна быть адресована Представителю Заказчика/ Подрядчика и направляется только на официальные проектные почтовые ящики. |
| The register must contain at least the following information | Реестр должен содержать как минимум следующую информацию: |
| TRM number; | Номер TRM; |
| TRM date; | Дата TRM; |
| Document number; | Номер документа |
| Document title; | Наименование документа; |
| Document revision; | Редакция документа; |
| Document Issue Purpose; | Цель выпуска документа; |
| Review code. | Код рассмотрения. |
| The purpose of this register is strict accounting and verification of documentation by the Contractor. | Цель данного реестра – строгий учет и сверка Подрядчиком документации. |
| This register doesn't substitute the Master Document Register (MDR). | Данный реестр не заменяет собой Главный реестр документации (MDR). |

| - ATTACHMENTS (click to open) | - ПРИЛОЖЕНИЯ (кликнуть для открытия) |
| --- | --- |
| - Attachment 1. Process of Reviewing Documents for Contractors / RDI | - Приложение 1. Процесс рассмотрения документации для подрядчиков / РПИ |
| - Attachment 2. Transmittal Template | - Приложение 2. Шаблон трансмиттала |
| - Attachment 3. Documents Distribution Matrix Template | - Приложение 3. Шаблон матрицы распределения документации |
| - Attachment 4. Comments Development Principles and Review Criteria | - Приложение 4. Принципы формирования комментариев и критерии рассмотрения |
| - Attachment 5. CRS Template | - Приложение 5. Шаблон CRS |
| - Attachment 6. Documentation Handover Requirements | - Приложение 6. Требования к передаче документации |